“十三五”时期是我市与全国同步全面建成小康社会、基本建成“国际旅游胜地”的决胜期，也是全面深化农业农村改革、促进农业转型升级、加快发展现代农业的关键时期。为统筹“十三五”全市农业农村经济发展，全面完成《桂林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出的农业农村经济发展目标和农民增收任务，按照市政府关于制定“十三五”规划的部署和要求，结合我市农业农村经济发展实际，编制本规划。

第一章  发展基础与发展环境

第一节  发展基础

“十二五”时期，涉农经济部门按照市委、市政府的决策部署，抢抓国际旅游胜地建设的重大战略机遇，主动适应经济发展新常态，较好地完成了《桂林市农业农村经济发展“十二五”规划》确定的发展目标和发展任务，实现了农业农村经济发展的新突破。

一、发展成就

“十二五”时期，我市农业农村经济平稳向好，继续处于持续较快发展阶段。

（一）农业经济总量进一步跃升

2015年，全市农林牧渔业总产值突破500亿元大关、达到544.7亿元，比2010年增加225.49亿元，“十二五”年均增长5.5%。其中：农业产值达到343.81亿元，比2010年增加158.24亿元，“十二五”年均增长7.0%；林业产值达到33.14亿元，比2010年增加14.72亿元，“十二五”年均增长4.5%；牧业产值达到139.76亿元，比2010年增加41.02亿元，“十二五”年均增长2.3%；渔业产值达到12.95亿元，比2010年增加4.82亿元，“十二五”年均增长5.4%；农林牧渔服务业产值25.02亿元，比2010年增加6.09亿元，“十二五”年均增长6.7%。

农业增加值达到339.42亿元，比2010年增加136.82亿元，“十二五”年均增长5.3%。

农村居民人均纯收入突破1万元、达到10365元，比2010年增加4878元，“十二五”年均增长13.6%。

（二）桂北粮仓地位进一步夯实

“十二五”时期，我市深入实施良种增粮、合理密植增粮和高产创建增粮“三大增粮”工程，加快推进农机农艺融合、良种良法配套，粮食生产保持面积稳、单产升、总产增的良好态势。全市建立粮食高产创建示范片304个，建成“吨粮万元田”40万亩、新增14万亩，先后有9个县被列为“广西1000万亩水稻增产增效项目县”。连续5年承办广西“看禾选种”桂北现场会。超级稻超高产攻关技术试验取得重大突破，单造最高亩产达到961.3公斤，实现了广西杂交水稻生产的历史性飞跃。连续3年荣获“广西粮食生产先进市”荣誉称号。2015年，全市粮食总产量达到206.29万吨，比2010年增加20.12万吨，年均增长2.1%，规模在广西14个地级市中位列第二。

（三）优势特色产业进一步壮大

“十二五”时期，兴安灵渠葡萄、荔浦桔子红了沙糖桔、阳朔百里新村金桔被认定为广西现代特色农业（核心）示范区，灵川县大圩“古镇提香”提子、恭城甜蜜柿业等9个核心示范区被认定为桂林市现代特色农业（核心）示范区。水果、蔬菜、食用菌、牲猪、家禽、草食动物、冷水鱼、毛竹、花卉、中药材等优势特色产业持续发展，产量位居全区前列。

水果生产形成了每个县都有1—2个主导果品和“一乡一品”或“一村一品”的产业发展格局。2015年，全市水果总产量达到417.20万吨，比2010年增加165.2万吨，“十二五”年均增长10.6%，水果总产、人均有果量均居广西第一。恭城、平乐月杮，阳朔金桔，兴安葡萄，资源红提，荔浦、永福、灵川、临桂砂糖桔，灌阳雪梨、黑李等优势水果驰名区内外。

“菜篮子”工程建设取得新成果。形成了以临桂、灵川、雁山为主的常年蔬菜基地，以龙胜、资源、永福为主的反季节蔬菜基地，以荔浦、平乐、阳朔为主的水生蔬菜基地。2015年，全市蔬菜总产量达到401.46万吨，比2010年增加78.46万吨，“十二五”年均增长4.4%，蔬菜总产量在广西14个地级市中位列第二。

食用菌面积达到4800万平方米，比2010年增加1979万平方米，年均增长11.21%。总面积在14个地级市中位列第一。

畜禽养殖持续发展，肉类总产量达到54.21万吨，比2010年增加4.73万吨，“十二五”年均增长1.9%；水产品产量达到11.89万吨，比2010年增加2.78万吨，“十二五”年均增长5.6%。全州、兴安、荔浦“三县”荣获“全国生猪调出大县”称号，桂林美冠种猪繁育中心获得“国家核心种畜场”资质。2015年，全市生猪规模养殖占比达到55%，家禽规模养殖占比达到83%，全市拥有万头猪场30个，千头牛场3个，百头养畜场6855个，千羽养禽场7315个。建成规模养殖小区82个，养殖合作社63个，养殖协会26个。

国家农业部“南方现代草地畜牧业推进行动项目”落户桂林，草食动物发展荣获“广西优势产业发展奖”。恭城竹狸获得农业部地理标志认证，桂柳鹿业公司南方梅花鹿基地初具规模。以兴安、灵川、临桂、永福、阳朔为重点的肉兔养殖带初具规模。2015年全市肉牛出栏21.31万头，比2010年增加6.04万头，“十二五”年均增长6.9%；出栏肉羊24.98万只，比2010年增加7.22万只，“十二五”年均增长7.1%。出栏肉兔128.27万只，比2010年增加57万只，“十二五”年均增长12.5%。

桂林市冷水鱼良种培育中心、永福桂龙鲟鱼养殖场苗种生产基地建成投产。大闸蟹成功引进，“改变了北纬28度以下不能养殖优质大闸蟹的历史。” 2015年，全市水产养殖面积达21.5万亩，水产品产量达11.89万吨，“十二五”年均增长5.6%。水产养殖面积中，冷水鱼面积由2010年的34万平方米迅速增加到68.3万平方米，产量达1099吨，比2010年增长1倍。

花卉、三木药材生产位居广西前列。花卉苗木面积24万亩，比2010年增加17.14万亩，年均增长8.00%；三木药材面积4.29万亩，比2010年增加2.44万亩，年均增长26.44%。

（四）现代设施农业大步前行

水果、蔬菜种子种苗设施繁育和设施栽培大面积推广，2015年全市水果、蔬菜、食用菌设施栽培面积由2010年的30万亩左右迅速增加到150万亩。其中水果达80多万亩、蔬菜达60多万亩、食用菌7万多亩。畜禽现代设施养殖持续发展，全市共获得国家级畜禽标准化示范场16家，自治区级畜禽标准化示范场50家；有农业部全国水产健康养殖示范场11个。草食动物设施养殖成为桂林水产畜牧业的突出亮点。

（五）休闲观光农业异军突起

桂林市依托独特的旅游资源优势，大力拓展农业功能，以特色农业优势产业为基础，不断发展壮大“春之花、夏之凉、秋之实、冬之雪”为主题的26条休闲农业精品线路建设，基本形成了以雁山区为核心，以阳朔、兴安、龙胜为副中心的“一核三区”休闲旅游农业发展框架。“桂林市休闲农业四季游精品线路”获全国休闲农业十大精品线路称号；阳朔县、恭城县，灌阳县、灵川县、龙胜县先后获得“全国休闲农业与乡村旅游示范县”称号；恭城莲花镇竹山村获广西仅有的2012年十个“中国最有魅力休闲乡村”称号；龙胜龙脊梯田景区获得2013年“中国美丽田园”十佳梯田称号。目前，桂林市创建国家级农业旅游示范点11个，自治区级农业旅游示范点36个，三星级以上“全国休闲农业与乡村旅游星级园区”8个，在广西独占鳌头。

（六）生态循环农业扎实推进

桂林市作为广西唯一的全国首批10个循环农业示范市创建城市之一，在绿色理念推进质量农业发展方面走在了全国的前列。2015年底，全市应用推广了“猪（牛）+沼+果（菜）+灯+鱼”、“稻+灯+鱼（鸭）+菇”、秸秆还田等模式和测土配方施肥、旱作节水、病虫害绿色防控等生态循环农业技术40多项，累计实施面积929.39万亩。平乐县沙子镇渡河村荣获“广西特色生态（农业）名村”称号。

（七）生态林业持续健康发展

珠江防护林，石漠化综合治理，退耕还林等生态林业工程成果丰硕，被列为国家西部地区生态文明示范工程建设试点城市之一。“十二五”全市累计完成人工造林面积216.4万亩，比“十一五”增加69.24万亩。2015年末全市列入自治区级以上的公益林管护面积达到1301.5万亩，全市森林面积达到196.34万公顷，森林覆盖率达到70.91%，森林蓄积量达到1.0692亿立方米。“十二五”期间，全市新建沼气池3.55万座，全市历年累计建成户用沼气池60.91万座，建池入户率达58.65％，适宜建池入户率达83.76％，居广西前列。

（八）农业产业化经营加快推进

“十二五”，农业招商引资和产业化取得了新进展，成功引进项目22个，投资额达到5.26亿元，推动了种养、加工及流通领域都有龙头企业带动格局的加速形成。截止2015年，全市通过市级以上认定的农业产业化重点龙头企业达到169家，比“十一五”期末增加50家。重点龙头企业中通过自治区级认定的27家，比“十一五”期末增加16家，通过国家级认定的2家。农村专业合作经济组织发展到3089个，比“十一五”期末增加1499个。龙头企业和农村专业合作经济组织直接带动农户17.62万户。龙头企业和合作经济组织的发展，加速了农产品加工业的发展和农业产业链条的延伸。

（九）农产品质量安全水平不断提高

市、县（区）、乡（镇）三级农产品质量安全监管机构健全，市级设有1个检测中心和1个流动监测室，各县、区和市区主要农贸市场建有蔬菜农药残留检测室，135个乡镇建有检测站和水产畜牧产品质量安全监管站，村级配有农产品质量安全监管协管员。到2015年，全市共有98个种植业农产品获得无公害农产品标志使用权，无公害农产品生产基地认定面积累计达387万亩，占全市耕地面积的90%以上；全市有绿色食品生产企业16家，54个产品获得“绿色食品标志”使用权，获准绿色食品生产面积86万亩；有机农产品5个，批准生产面积1.17万亩。获得国家级畜禽标准化示范场16家，自治区级50家，农业部全国水产健康养殖示范场11个。平乐、临桂为全区养殖产品质量安全示范县。

（十）农村水利设施建设取得新突破

农村水利基础设施建设取得新突破。“十二五”中央和自治区两级财政投入水利资金达79.46亿元，完成水利水电固定资产投资129.87亿元，分别是“十一五”的2.67倍、2.72倍。投资14.9亿元实施主要支流及中小河流治理项目112个，新建堤防、护岸369.7公里，城镇防洪能力显著提高；初步建成县级以上山洪灾害监测预警系统和群测群防体系，防洪体系薄弱环节得到加强。完成病险水库除险加固377座，全市水库除险加固率达到95.4%。投资10.84亿元累计建成集中式饮水工程3313个，解决160.05万农村人口（含农村学校师生13.02万元）饮水不安全问题，规划内农村人口饮水不安全问题全面解决，全市农村自来水普及率达到74%。投资17.18亿元完成2个大中灌区、7个重点中型灌区节水配套改造，及六批11个（次）中央财政小农水重点县、13个（次）专项县灌区末级渠系和五小水利工程建设，全市建成防渗渠道2487km,有效灌溉面积（含林园牧地）达370.62万亩，其中节水灌溉面积达183.96万亩，占全市有效灌溉面积的49.6%，农田灌溉水有效利用系数由2010年底 0.415 提高到2015年底 0.471，超额完成2015年底要达到 0.455的目标任务。新增水电站38处，完成农村水电增效扩容改造项目52个，新增小水电装机容量18.8万千瓦，龙胜、灌阳、兴安、永福四个 "十二五"规划内水电新农村电气化县全部通过达标验收，户通电率达99.99%。

农业机械装备总量和作业水平不断提高。2015年全市农业机械总动力达到530.29万千瓦，比2010年增加165.47万千瓦，“十二五”年均增长7.8%；拥有各类耕地机械30.6万台，比2010年增加11.99万台，年均增长10.4%；水稻联合收割机3505台，比2010年增长74.7%；农业耕种收综合机械化水平达到48.63%，比2010年提高18.68个百分点；水稻耕种收综合机械化水平达到71.76%，比2010年增加26.27个百分点。

新农村建设成效显著。“十二五”全市累计投入新农村建设资金29.09亿元。其中普惠制新村建设投入17.59亿元，自然村（屯）道路硬化投入11.64亿元。完成新农村试点示范村建设2020个。完成自然村（屯）道路硬化项目7847个，总长12089公里，安装太阳能路灯20400盏。受益农户7.8万户约33.5万人。农业防灾减灾体系不断完善，水文、气象服务保障水平不断提高，农业农村抵御自然灾害等各种风险能力不断增强。

“十二五”农业农村经济主要指标完成情况表

| 序号 | 指标名称 | 计算 单位 | 2010年 | 2015年 | 十二五 年平均增长% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 319.21 | 544.7 | 5.5 |
| 2 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 202.6 | 339.42 | 5.3 |
| 3 | 农村居民人均纯收入 | 元 | 5487 | 10365 | 13.6 |
| 4 | 粮食产量 | 万吨 | 186.2 | 206.29 | 2.1 |
| 5 | 水果产量 | 万吨 | 252 | 417.2 | 10.6 |
| 6 | 蔬菜产量 | 万吨 | 323 | 401.46 | 4.4 |
| 7 | 食用菌面积 | 万㎡ | 2821 | 4800 | 11.21 |
| 8 | 肉类总产量 | 万吨 | 49.49 | 54.21 | 1.9 |
| 9 | 水产品产量 | 万吨 | 9.11 | 11.89 | 5.6 |
| 10 | 花卉 | 万亩 | 6.86 | 24 | 28.46 |
| 11 | 灌溉水有效利用系数 |  | 0.415 | 0.471 |  |
| 12 | 有效灌溉面积 | 万亩 | 328.08 | 370.62 | 2.45 |
| 13 | 农机总动力 | 万KW | 364.8 | 530.29 | 7.8 |
| 14 | 农业耕种收综合机械化水平 | % | 29.95 | 48.63 | 比2010年提高18.68个百分点 |

二、基本经验

回顾和总结“十二五”桂林农业农村经济发展，主要经验突出在五个方面。

——“十二五”农业农村经济成就的取得，得益于各级党委、政府始终坚持把“三农”工作作为全部工作的重中之重，不断加大强农富农政策扶持。高位推动“农业产业化339工程”、“农户万元增收工程”、“现代特色农业（核心）示范区创建”、“美丽桂林乡村建设”等重大工程，强力推进“农民人均纯收入倍增计划”、“现代特色产业品种品质品‘10+3’提升行动”，持续加大农业农村投入强度和保障力度，进一步夯实了农业农村经济发展基础。

——“十二五”农业农村经济成就的取得，得益于农村生产关系的改革和突破。集体林权制度改革胜利完成，农村土地承包经营权确权登记颁证稳步推进和有序流转，新型农业经营主体的培育和发展，农村金融改革创新，农村产权制度改革、基层农技推广体制改革、小型水利工程管理体制改革、兽医体制改革、种子管理体制改革、粮食流通体制改革的推进和完成，较大程度破除了农业农村经济发展体制机制障碍，增强了农业农村经济发展活力。

——“十二五”农业农村经济成就的取得，得益于市政府实施了农业区域化发展战略。因地制宜制定和实施了桂林漓江、湘江、桂江、资江“四大流域”和西部山区现代农业产业发展规划，对区域农业功能定位、发展方向、发展重点、发展布局进行了调整优化，加速形成了一批在广西区内外具有重大影响的优势特色产业。

——“十二五”农业农村经济成就的取得，得益于农业科技进步和创新步伐的加快。现代农业科技在农作物新品种选育、农用机械装备、农药肥料研发、农产品加工、储运保鲜广泛应用，农作物“三免”“三避”技术、病虫害统防统治技术、水肥一体化技术、猪牛羊人工授精和胚胎移植技术、生态循环农业技术大面积推广，智慧农业、农业物联网、农产品电子商务、农业遥感技术迅速崛起，为现代农业的发展提供了有力的科技支撑。

——“十二五”农业农村经济成就的取得，得益于农业经济部门坚决贯彻市委、市政府“农业稳市”发展定位。坚持“稳粮保供给、增收惠民生”和“钱粮并举、效益优先”的总体要求，突出农民收入倍增主线，在“特色效益农业示范市”、“吨粮万元工程示范市”、“休闲农业和乡村旅游示范市”创建中，正确处理好了粮食生产与农业结构调整的关系，拓展了农业功能和农民增收渠道，实现了农业农村经济持续较快发展。

第二节  发展环境

未来五年，随着我国经济增长进入“从高速增长转向中高速增长”新常态和“四化同步”的推进，我市农业农村经济发展的外部环境和内在条件必将发生深刻的变化。实现农业农村经济持续健康发展，必须加强战略研究，强化形势研判，准确把握机遇，有效应对挑战。

一、发展机遇

未来五年，随着城乡统筹力度的不断加大，工农互补互促机制的愈发完善，农业农村内生动力的进一步增强，桂林农业农村经济迎来难得的发展机遇。

（一）宏观发展环境更为优化。一是国家新一轮西部大开发战略、中国—东盟自贸区升级版和丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路“一带一路”和“脱贫攻坚”战略深入实施，北部湾经济区、珠江—西江经济带“双核驱动”、打造我国西南中南地区开放发展新的战略支点和“一带一路”有机衔接的重要门户深入推进，为我市农业农村经济发展提供了广阔的发展平台。二是“四化同步”战略的深入实施，强农富农政策体系的不断强化，农业支持保护力度的不断加强，全社会支持农业发展氛围的浓厚，将为我市农业农村经济发展营造更加良好的发展环境。

（二）城乡统筹发展更为强劲。“十二五”末，全市经济总量突破1900亿元，财政收入突破200亿元，统筹城乡一体化发展条件日趋成熟；工业化进入中期的中级阶段，规模工业总产值达到2355.68亿元，工业反哺农业、城市支持农村能力日益增强。随着城乡一体化深入推进，农村人口有序向城镇转移，为农业适度规模经营创造了更为有利的条件；三次产业深度融合发展，为转变农业发展方式、促进农业产业转型升级提供了持久的推动力；城市基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖、城市文明向农村传播，为农业和农村经济发展注入了新的活力。

（三）农业发展基础更为扎实。一是近年来随着国家“三农”投入的持续增长，农业基础设施条件有效改善，农机装备水平不断提高，现代农业发展基础更加扎实。二是新型农业经营主体不断涌现，农业规模化、集约化、产业化水平不断提高，现代农业更具发展活力。三是随着桂林国家现代农业示范园区、桂林现代特色农业（核心）示范区建设的全面推开，示范区对现代农业发展的示范引领作用越来越强。

（四）农业发展要素更为活跃。我市已进入深化农村改革攻坚时期。随着改革的深入推进，农业经营管理体制不断完善，农业农村发展活力不断增强。农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”，有利于土地经营权流转和新型经营主体的培育和发展；新型经营主体的发展，有利于提高农业组织化程度；农村金融改革的推进，特别是林权、土地经营抵押贷款权的实现，农民将获得更多的信贷资金，为现代农业发展迸发强劲动力。

（五）农业持续发展后劲更强。近年来，党中央、国务院和各级党委、政府高度重视“生态文明”建设，国家农业部出台了《全国农业可持续发展规划》，自治区和桂林市分别出台了“美丽广西”、“美丽桂林”《乡村建设重大活动规划纲要（2013-2020）》，广泛开展“清洁乡村”、“生态乡村”、“宜居乡村”、“幸福乡村”系列活动。随着农业可持续发展规划和“美丽桂林”乡村建设活动的深入推进，农业生态环境有望得到有效整治和保护，农业面源污染和农田重金属污染有望得到有效治理，农业废弃物资源化利用水平更高，农业可持续发展后劲更强。

二、面临挑战

在推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化“四化同步”的进程中，推进农业现代化的任务更重、面临的制约因素更多。

（一）农业基础设施薄弱，提升农业综合生产能力的难度越来越大。一是标准农田比例低，乡村道路、供电设施不配套；二是耕地保水保肥能力弱，耕地质量不高，全市耕地面积中，中低产田面积高达60—70 %，其中低产田面积达到30%以上；三是设施农业装备水平低，尤其是果蔬预冷、保鲜、仓储、物流等基础设施建设滞后，产业链不长，小生产与大市场对接的问题突出；四是农业抗灾减灾能力不强，洪涝、干旱、霜冻等自然灾害多发频发，农业靠天吃饭状况依然没有根本改变。五是农村经济条件、自然条件限制了农机作业服务市场发展，机耕道路、机棚（库）等基础设施落后，农业机械化整体水平低。

（二）农村生产要素外流，保持农业农村经济持续较快发展的难度越来越大。一是人增地减矛盾突出。随着工业化、城镇化的发展，耕地的非农化、非粮化趋势非常明显，在人口刚性增长、农产品需求刚性增加的形势下，耕地紧张的状况将进一步加剧。二是人才外流。工业化、城镇化的发展，导致农村人才外流，农村劳动力素质结构性下降，直接影响农业先进实用科技的推广和普及。三是资本外流。由于农业比较效益偏低、农村产业发展条件差，金融和社会资本对农业农村的投资短期内难有根本的提升，农业农村发展资金约束将进一步加剧。四是农村要素市场、产权市场的发育滞后，制约涉农要素和产权的自由流动与优化重组，农业规模效应难以充分发挥。

（三）经济增长速度放缓，实现农民收入持续较快增长的难度越来越大。“十三五”，随着我国经济发展进入新常态，影响农民收入的外部环境和内生机制发生了重大变化，宏观经济环境对农民收入的影响凸显。一是新常态下，经济增速从高速增长回落到中高速增长区间，受成本“地板”和价格“天花板”的双重挤压，农产品价格对农民收入的拉动作用减弱。二是新常态下，企业用工下降，农民外出务工数量增长速度减缓，农民工就业和工资水平增长受到影响。三是新常态下国民经济增速放缓直接影响财政收入增长，国家继续以直接补贴等形式增加农民转移性收入面临较大的压力。

（四）服务体系不够健全，支撑农业农村经济转型升级的难度越来越大。一是农业科技创新体系不够健全，基层农技服务与农民对技术需求的矛盾仍然十分突出；二是农产品加工流通体系不够健全，企业少、规模小、产业链短、加工增值能力不强；三是农机公共服务体系不够健全，机械化水平低；四是耕地、森木资源流转服务体系不够健全，土地经营权流转、林权流转与农业规模化经营要求不适应；五是动植物疫病防控体系不够健全，动物疫病种类不断增加，发病机理日趋复杂，疫病防控形势严峻；六是水利社会化服务体系不够健全。

第二章  指导思想与发展目标

根据我市的基础和条件，“十三五”，我市农业农村经济发展的总体要求是：“转方式、调结构、促升级”，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展，走出生产高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。

第一节  指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享“五大”发展理念，紧紧围绕“两个建成”奋斗目标和“四化同步”、“双核驱动”战略实施，主动适应经济发展新常态，按照市委、市政府“生态立市、产业强市”的决策部署，以改革创新为动力，以培育新型农业经营主体为载体，以加快转变农业发展方式为主线，以优势特色产业升级为突破，强化农业物质技术装备能力、公共服务能力、可持续发展能力建设，抓规模拓增量、抓特色创品牌、抓防控促发展、抓监管保安全，全面提高农业规模化、产业化、品牌化和机械化发展水平，促进农业大市向农业强市的转变。

第二节  基本原则

推进“十三五”农业农村经济发展，要坚持以下原则：

——突出综合生产能力建设，保障农业三大安全。大力加强农业综合生产能力、质量保障能力、市场监管能力建设，确保农产品生产安全、质量安全和消费安全。

——突出科技支撑能力建设，转变农业发展方式。用现代农业技术武装农业、用科技知识武装农民，积极引进国内外先进技术，加强成果转化和推广，加快创新型人才培养，加强农民职业技能培训，切实把农业发展尽快转到主要依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来，着力提高资源利用率、耕地产出率和劳动生产率。

——突出水利基础设施建设，夯实农业农村发展基础。加快大中型灌区节水配套改造、小型农田水利建设，加快病险水闸除险加固。创新投资机制，采取以奖代补等形式，鼓励和支持农民广泛开展小型农田水利设施、小流域综合治理等项目建设。

——突出农民增收能力建设，拓宽农民增收渠道。以“效益优先”和“钱粮双增”为导向，做大做强传统优势产业，培育发展新兴产业；培养新型职业农民，拓宽农民增收渠道；强化农村富余劳力转移就业培训和就业指导，进一步发展劳务经济；拓展农业功能，大力发展休闲观光农业。

——突出环境承载能力建设，促进农业持续发展。大力发展生态（循环）农业，推进农业节能减排，积极引导农民应用节约型农业技术，推进农业废弃物资源化利用，从源头减少污染物排放，减少和减轻农业面源污染，促进农业资源的永续利用和农业的可持续发展。

——突出农业农村改革创新，完善农村体制机制。在稳定农村基本经营制度的前提下，继续深化农村产权制度改革，推进农业经营机制创新，强化制度建设，着力构建充满活力、适应农村生产力发展要求的体制机制，不断增强农业农村经济发展活力。

第三节  发展目标

一、总体目标

农业综合生产能力稳步提高，经济规模进一步壮大，产业布局和产品结构进一步优化，科技支撑能力明显增强，信息化水平明显提高，农民人均纯收入实现倍增，初步建成农业强市。

农林牧渔业增加值年均增长4%，到2020年突破413亿元。

农村居民人均可支配收入年均增长10%，2020年达到16694元。

市级以上龙头企业达到230家，其中自治区级龙头企业达到50家；农业专业合作组织达到3500个以上。

二、具体目标

（一）种植业

打造20个以上具有一定影响力的农业品牌。建成现代特色农业（核心）示范区16个。

粮食播种面积稳定在560万亩左右，粮食综合生产能力稳定在200万吨以上，其中稻谷产量稳定在180万吨以上。

水果产量515万吨，年均增长4.30%，水果优果率达75%。

蔬菜产量465.41万吨，年均增长3%。

食用菌面积5000万平方米，年均增长0.08%。

中药材产量达到11.21万吨，年均增长2.5%。

主要农作物良种覆盖率90%以上，主推农业技术入户率85%以上。

农产品质量安全抽检合格率99%以上。

（二）林业

完成造林面积100万亩。新增油茶基地造林2.5万亩，全市基地油茶面积达到63万亩。花卉生产种植规模达到30.54万亩，花卉产值达31.67亿元。林下经济产值达83.14亿元。

建成现代特色林业（核心）示范区3个。

（三）水产畜牧业

生猪出栏458万头，年均增长0.8%，肉牛出栏24.92万头，年均增长3%，羊出栏30.4万头，年均增长4%，竹狸出栏121.67万只，年均增长4%，肉兔出栏148.39万只，年均增长3%，家禽出栏1.2亿羽，年均增长1.2%，肉类总产量达57.54万吨，年均增长1.20%。水产品产量15万吨，年均递增4.5%。

力争打造5个以上具有一定影响力的养殖业品牌。

建成现代特色养殖业（核心）示范区9个。

（四）农村水利

重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高，主要支流重点河段达到国家规定的防洪标准，中小河流和山洪灾害防治能力进一步提高，水资源统筹调配能力逐步增强，城乡供水保障程度显著提高，城镇供水保证率和应急供水能力进一步提高。农村饮水安全进一步巩固提升，农村自来水普及率达到80%以上。农田水利基础设施条件进一步改善，基本完成列入规划的2处大型灌区续建配套节水改造任务。建成一批现代化灌区。农田有效灌溉面积稳定在300万亩以上，新增节水灌溉面积20万亩，发展高效节水灌溉面积2万亩。农业用水比重稳中有降，全市灌溉水有效利用系数提高到0.55。新增农村水电装机容量5万千瓦。”

（五）农业机械

农业机械总动力达到638万千瓦，农业机械原值达到46.8亿元，分别比“十二五”期末增长20.3%和23.2%。农业耕种收机械化水平达到70%，水稻耕种收机械化水平81%，分别比“十二五”末增长21.37%和9.24%。农业机械化进入中级发展阶段。

- 新农村建设

推进绿色村屯建设，加快农村人居环境集中连片整治，开展污水垃圾专项治理和土壤环境整治，严格控制重污染工业向农村转移，严防城市和工业污染向农村扩散。加快发展中心村，整治空心村，扎实推进城区新农村建设。建成750个现代特色生态新农村；完成入村道路硬化900条；新装太阳能路灯2万盏。推进农村饮水安全巩固提升工程，提高农村自来水普及率。加快实施农村污水垃圾处理工程，农村生活污水处理率45%以上，生活垃圾无害化处理率70%以上。

| 桂林市农业农村经济发展“十三五”规划指标表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标属性 | 计算单位 | 2015年 | “十二五” 平均增长％ | 2020年预期 | “十三五” 平均增长％ |
| 一 | 总量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农林牧渔业增加值 | 预期 | 亿元 | 339.42 | 5.3 | 413 | 4.00 |
| 二 | 生产能力指标 |  |  |  |  |  |  |
| 23 （一） | 种植业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粮食产量 | 预期 | 万吨 | 206.29 | 2.1 | 206 | 持平 |
| 2 | 水果产量 | 预期 | 万吨 | 417.2 | 10.6 | 515 | 4.30 |
| 3 | 蔬菜产量 | 预期 | 万吨 | 401.46 | 4.4 | 465.41 | 3 |
| 4 | 食用菌面积 | 预期 | 万平方米 | 4800 | 11.21 | 5000 | 0.08 |
| 5 | 中药材产量 | 预期 | 万吨 | 9.8 | — | 11.21 | 2.5 |
| （二） | 养殖业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 肉类总产量 | 预期 | 万吨 | 54.21 | 1.9 | 57.54 | 1.20 |
| 2 | 水产品产量 | 预期 | 万吨 | 11.89 | 5.6 | 15 | 4.50 |
| （三） | 林业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 造林面积 | 预期 | 万亩 | 200 | 9.53 | 100 | 每年20万亩 |

| 序号 | 指标名称 | 指标属性 | 计算单位 | 2015年 | “十二五” 平均增长％ | 2020年预期 | “十三五” 平均增长％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 森林面积 | 预期 | 万公顷 | 145.71 | 0.29 | 146.81 | 0.08 |
| 3 | 活立木蓄积量 | 约束 | 亿立方米 | 1.047 | 7.75 | 1.1 | 0.10 |
| 4 | 森林覆盖率 | 约束 | % | 70.9 | 0.55 | 71 | — |
| 5 | 花卉面积 | 预期 | 公顷 | 16000 | 28.46 | 20362 | 4.1 |
| 6 | 林下经济产值 | 预期 | 亿元 | 70 |  | 83.14 | 3.5 |
| 24 （四） | 农机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农机总动力 | 预期 | 万千瓦 | 530.15 | 7.76 | 638 | 3.78 |
| 2 | 农业耕种收综合机械化水平 | 预期 | % | 48.2 | 3.7 | 55.5 | 2.86 |
| （五） | 水利 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村自来水普及率 | 预期 | % | 74 | 7.4 | 80 | 1.20 |
| 2 | 有效灌溉面积 | 预期 | 万亩 | 309 | -3.5 | >300 | 基本持平 |
| 三 | 专项指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村居民可支配收入 | 预期 | 元 | 10365 | 13.6 | 16694 | 10 |

第四节  发展任务

“十三五”时期，我市农业农村经济发展要切实转变增长方式，进一步拓展农业功能，提升农业综合生产能力，大力发展特色效益农业、现代设施农业、生态循环农业、休闲观光农业、农产品加工流通业，建立健全农业社会化服务体系，促进农业经济持续、稳定、健康发展。

一、大力发展特色效益农业

以创建国家农业可持续发展试验示范区和现代特色农业、林业、养殖业示范区为引领，充分发挥区域农业的先发优势，继续深化区域结构、品种结构调整，推进优势和特色农产品进一步向优势区域集中，形成特色鲜明、布局合理、结构优化、质量较高、效益较好的农业经济新格局。加快发展优质粮食，优势水果（柑桔、葡萄、柿子），优质蔬菜，罗汉果，食用菌，生猪、家禽、草食动物、特色养殖、中药材、速丰经济林、花卉等特色产业，辐射带动全市农业农村经济快速发展。

二、加快发展现代设施农业

牢固树立全面、协调、可持续的科学发展观，用工业的理念谋划农业、用市场的理念经营农业，用现代工程手段装备农业，拓展资金密集、技术密集、知识密集相结合的集约化经营模式，大力发展现代农业产业园，加快蔬菜、水果、花卉“三避”、大棚、喷滴灌等设施栽培，种子种苗设施繁育和农作物水肥一体化基地，以及规模养殖场、养殖小区创建，进一步夯实现代农业发展基础，提升设施农业发展规模和水平。

三、强力推进生态循环农业

围绕农业增长方式转变，以市委、市政府实施“生态立市、产业强市”为契机，以资源高效循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以“低消耗、低排放、高效率”为目标，以技术、制度创新为手段，集成、组装、推广一批先进实用的生态（循环）农业发展模式，严格控制农业面源污染，实现资源利用高效化、无害化、农村生态环境清洁化，促进农业和农村经济又好又快发展。

四、积极拓展休闲观光农业

结合桂林国际旅游胜地建设，以农业主导产业为基础，以丰富的自然景观和优良的生态条件为依托，发展观光采摘、休闲垂钓、农业科普、农耕和节庆文化、森林养生等农业休闲旅游，着力打造一批休闲观光农业品牌，提升休闲农业发展水平，加快农业与旅游融合发展。到2020年，建成自治区级以上农业休闲观光示范点70个，三星级以上“全国休闲农业与乡村旅游星级园区”20个，实现休闲农业总收入35亿元。

五、完善农产品加工与流通

围绕粮油、果蔬、食用菌、畜禽、水产品、中药材、竹木等优势产业，加大农业招商，引进和培育一批产业关联度大、市场竞争力强、辐射带动面广的加工型、外销型农产品龙头企业和企业集群；大力发展农产品加工、储藏、保鲜、冷链物流基地，培育电商企业和“互联网+农业”，延长农产品加工增值链，实现农产品加工、流通业的快速发展。到2020年，涉农电商企业达到300家，通过“互联网+农业”在线销售的农产品占比达到30%以上。

六、健全农村社会化服务体系

加强现代科技创新推广体系、动植物防疫保护体系、农产品质量安全检验检测体系、农机服务体系、农村水利社会化服务体系、农业市场信息服务体系、农业气象服务体系等农业综合服务体系和农业公共设施建设，提高服务水平，为农业可持续发展提供基础保障。

第三章  区域划分与产业布局

贯彻实施国家和自治区主体功能区规划，突出农业产业功能，提升生态功能，构建经济和资源环境相协调的现代农业发展格局。

第一节  区域划分

综合考虑县区农业资源禀赋，现有产业基础、群众基础和市场发展前景等因素，遵循耕地和水资源合理配置、种养业匹配、生产与加工协调、行政区划相对完整等原则，在保持“十二五”农业产业布局延续性的前提下，把全市划分为5大农业发展区域（见附图），即：

——“桂林中部(城郊)农业发展区”。范围包括七星、叠彩、象山、秀峰、雁山、临桂6城区和灵川县共30个乡（镇）。耕地面积127.46万亩，占全市耕地面积的25.76%。总人口166.59万人，占全市总人口的31.49%。其中乡村人口82.45万人，占全市乡村总人口22.43%。

——“桂林北部农业发展区”。范围包括兴安、全州2县全境28个乡（镇）。耕地面积146.34万亩，占全市耕地面积的29.58%。总人口122.12万人，占全市总人口的23.12%。其中乡村人口102.56万人，占全市乡村总人口27.90%。

——“桂林南部农业发展区”。范围包括阳朔、荔浦、平乐3县全境32个乡（镇）。耕地面积90.57万亩，占全市耕地面积的18.31%。总人口116.77万人，占全市总人口的22.07%。其中乡村人口87.03万人，占全市乡村总人口23.67%。

——“桂林东部农业发展区”。范围包括灌阳、恭城2县全境18个乡（镇）。耕地面积38.39万亩，占全市耕地面积的7.76%。总人口59.68万人，占全市总人口的11.28 %。其中乡村人口44.87万人，占全市乡村总人口12.43%。

——“桂林西部农业发展区”。范围包括永福、龙胜、资源3县全境26个乡（镇）。耕地面积91.97万亩，占全市耕地面积的18.59%。总人口63.63万人，占全市总人口的12.03 %。其中乡村人口50.7万人，占全市乡村总人口13.79%。

第二节  区域功能定位和产业布局

一、桂林中部（城郊）农业发展区

功能定位：区域地处城市周边和漓江沿线，生态功能十分重要。要充分发挥区位优势、自然资源优势、特色农产品优势、人文优势和经济先发优势，功能定位为外向型农业、观光农业、设施农业、加工农业、生态农业全面综合发展的城郊生态农业发展区。

产业布局：一是以葡萄、柑桔、桃子、草莓等为主的水果；二是设施蔬菜、四时蔬菜、精细蔬菜、西香瓜等高效经济作物；三是生猪、家禽设施化、工厂化生态养殖，水产品养殖，特色养殖；四是毛竹、花卉苗木；五是休闲观光农业。

主攻方向：大力推广以畜禽产品加工和粪便无害化、资源化处理为重点的循环农业园区经济链。重点建设3个农业种养产业示范带：象山区二塘乡至雁山镇桂阳公路沿线示范带，雁山区至临桂六塘镇、会仙镇、四塘乡示范带，七星区至灵川大圩镇、潮田乡示范带。提升5个休闲农业观光示范区（带）：万福路农业休闲度假区，雁山区休闲农业旅游观光区，叠彩区江东生态农业旅游休闲区，秀峰区桃花江农业旅游休闲区，桂林漓东百里生态示范带。

二、桂林北部农业发展区

功能定位：区域地处“湘桂走廊”中北部，是广西北上的主要陆路通道。区域内虽山地丘陵多、平原少，但农耕历史悠久，是桂林粮食主产区、柑桔生产基地、银杏产地和生猪、禾花鱼、杉木、松木、毛竹集中产区。要按照“科学化、商品化、集约化、产业化”的要求，突出区域特色，整合资源优势，功能定位为逐步建立以循环农业为龙头，优质稻、水果、蔬菜、食用菌、畜禽鱼、中药材、商品林、农副产品加工为主导产业的桂北特色现代循环农业发展区。

产业布局：水稻、玉米、红薯等优质粮食；柑桔、葡萄、梨子、黑李等优势水果；“三辣”蔬菜、食用菌、西香瓜、槟榔芋等高效经济作物；“生猪、家禽、草食动物，禾花鲤、冷水鱼”；金槐、三木药材；松杉、毛竹、珍稀用材林等农业产业及休闲观光农业、农产品加工与流通业。

主攻方向：大力发展“稻—灯—鱼—菇”高效循环农业。加强示范基地建设，集成现代农业新技术、新品种，以示范基地为依托带动面上发展。

调整优化水果品种结构，加强对低产果园的更新改造，抓好以柑桔为主的优势水果标准化生产，发展高档优质梨、布朗李（黑李）、柑桔等，提高果品质量、档次和产后处理水平。

发展以“三辣”为主的特色蔬菜生产。推广名特优品种，实行适度规模经营，建设标准化商品蔬菜生产基地，开辟绿色食品和反季节蔬菜市场，加速蔬菜产业化，逐步形成集约化程度高、技术先进、布局合理，可持续发展的蔬菜产业。

加快发展畜牧业。巩固和稳定生猪产业，大力发展草食动物饲养，积极发展家禽养殖，逐步实现生产集约化，饲养无公害标准化、防疫程序化、管理现代化。

不断改善农业生态环境。以营林为基础，加强速生丰产用材林和工业原料林基地建设，植树造林，封山育林，改燃节能，发展沼气，优化环境质量，确保国土生态安全，促进可持续发展。

三、桂林南部农业发展区

功能定位：区域是我市优势特色水果、蔬菜和生猪、家禽的传统产区，也是我市农业基础比较牢固、农村经济相对发达地区。要突出区域特色，优化产业结构和布局，强化科技支撑，发挥品牌效应，功能定位为水果、蔬菜、养殖、花卉、农产品加工、乡村旅游6大产业优先发展区。

产业布局：月柿、砂糖桔、金桔、柚子等优势特色水果，马蹄、莲藕、茨菇、茭白等水生蔬菜，荔浦芋、淮山、食用菌等高效经济作物；生猪、家禽设施化、工厂化生态养殖，特色养殖、水产养殖等；花卉苗木，中药材等；休闲观光农业；农产品加工与流通业。

主攻方向：加强柑桔黄龙病防控，推广水果高效低耗栽培、无公害（绿色）栽培、“三避”、病虫害综合防治等先进实用技术。

加强“菜篮子”基地基础设施和保护地设施建设，推广防虫网、频振式杀虫灯、黄(蓝)色诱虫板等技术装备，提高质量安全保障能力。

以项目为载体，大力推广畜禽鱼标准化养殖，牛羊品改和圈养技术、秸秆综合利用技术、网箱养殖技术以及生态循环养殖技术等，提高养殖效益。

加快花卉苗木交易市场的建设，建立完善市场流通服务体系。

大力开发应用果蔬采后处理、保鲜、储运和精深加工技术，抓好月柿、金桔等大宗农产品深加工。

改造和提升现有农业示范园、示范区，创建一批国家级和自治区级的农业旅游示范点，策划和培育一批乡村民俗游精品线路。

四、桂林东部农业发展区

功能定位：区域山多地少，是桂林市桃李梨、月柿、柑桔等特色水果及油茶、粮食传统产区。要逐步建立以循环农业为龙头，强化科技支撑和生态效应，功能定位为特色水果、油茶、优质粮食、休闲农业等产业为主的生态农业发展区。

产业布局：梨子、黑李、柑桔、月柿等优势水果，水稻、玉米、红薯等优质粮食，特色养殖，油茶，生态休闲农业。

主攻方向：加强农业废弃物的资源化利用，推广普及“养殖—沼气—种植”三位一体的恭城生态循环农业模式。

加强对低产果园的更新改造，抓好标准化生产，提高优质梨、布朗李（黑李）、月柿、柑桔等果品质量、档次和产后处理水平。

集成现代农业新技术、新品种，推广“超级稻+再生稻+玉米”、“红薯+玉米”等粮食间套种模式，继续开展粮食高产示范创建。

结合现代特色农业示范区建设、乡土文化传承和古村落保护，创建一批具有瑶族文化特色的休闲农业示范点。

五、桂林西部（山区）农业发展区

功能定位：综合考虑区域自然状况、社会经济发展条件、农业区域特点等因素，根据自然、经济、技术条件和生产特征的相似性，农业发展方向途径和措施的类似性，农业资源开发潜力和建设目标的类同性，区域功能定位为：无公害农产品、绿色食品和有机食品基地，特色农业、生态农业、养生农业、休闲观光农业、设施农业全面综合发展的特色效益（养生）农业发展区。

产业布局：优质稻；柑桔、猕猴桃、春夏熟水果；反季节蔬菜、食用菌；设施化、工厂化畜禽养殖、特色养殖、草食动物养殖，冷水鱼养殖；罗汉果、三木药材、油茶，茶叶等农业产业及休闲观光农业、农产品加工与流通业。

主攻方向：优化资源配置和调整农业产业结构；加强农业生态环境保护，大力发展高效生态循环农业、山区特色效益农业、休闲观光农业、福寿养生产业和现代设施农业。重点建设8个特色效益农业发展区，即永福县南部乡镇优质高效养生农业发展区、北部乡镇特色效益养生农业发展区，龙胜沿河台地特色农业开发区、半高山高效农业开发区、高山草场综合开发区、龙脊农耕文化旅游区，资源资江沿岸葡萄产业发展区、五排河反季节蔬菜发展区，全面提高农业资源开发利用水平和生态环境保护能力。

第四章  重点工程项目

实现桂林市农业农村经济发展“十三五”规划目标，关键要改善农业基础设施和农机装备条件，增强农业科技创新能力，转变农业发展方式，创新农业经营体制机制，建立健全新型农业社会化服务体系，保护农业资源和生态环境，提高农业综合生产能力、质量水平和整体效益。“十三五”时期，要重点推进农业产业发展工程、科技创新工程、支撑服务工程、功能拓展工程、可持续发展工程“五大工程”项目建设。

项目总数206项，总投资162.7亿元。其中种植业项目140项，投资72.8亿元；林业项目34项，投资31.9亿元；养殖业项目20项，投资40.8亿元；水利项目12项，投资17.19亿元。“十三五”重点工程项目详见附表。

第一节  农业产业发展工程

创建一批特色农业强县、强镇和示范村。新建和提升一批粮食、水果、蔬菜、油料、畜禽良种和花卉苗木繁育项目；

建成一批现代特色农业（核心）示范区，鼓励实行四级联创，实现每个县区至少成功创建1个自治区级（核心）示范区、1个市级示范区、2个自治区县级示范区，每个乡镇1个自治区乡（镇）级示范区；

实施一批标准园艺园、标准化养殖小区、水产健康养殖项目；

实施粮食、水果、蔬菜、畜禽超100亿元强优农业产业项目和“万元增收”示范带项目，实施多元化的林下经济项目；

建设富硒农产品产业基地和“中国富硒农业之都”。

第二节  农业科技创新工程

实施“桂林国家农业科技园区”项目；现代种植业、养殖业示范基地项目；

继续实施农作物高产创建项目；

实施农作物病虫害、动物疫病防控科技攻关项目，农业科技成果转化项目，农产品精深加工项目，职业农民科技培训项目；

实施保护种源工程，实施“气候智能型农业”工程。

第三节  农业支撑服务工程

实施基层新型农技推广服务项目，信息农业、智慧农业项目，实施农业互联网工程，组建农业互联网公司，开展农业互联网应用培训；

实施农产品加工与冷链物流项目，农产品质量安全追溯项目；

实施农村土地承包经营权、林权流转服务项目；

实施农业金融及其保险创新工程。

第四节  农业功能拓展工程

实施休闲农业示范县、示范点创建与精品线路提升项目；

实施休闲农业知名品牌培育项目；

实施乡土文化与民俗文化挖掘与提升项目。

第五节  农业可持续发展工程

继续实施高标准农田建设项目，农业农村水利基础设施、农村道路建设项目，农业防灾减灾项目、农业机械化项目等；

实施农村污水和垃圾处理工程，实施农业资源循环利用、农村废弃物资源利用项目，农业生态保护和合理开发利用项目；

实施土地的轮耕、休耕涵养工程；

持续推进清洁乡村—生态乡村—宜居乡村—幸福乡村4个阶段的“美丽桂林”工程。

第五章  对策与措施

“十三五”，随着我国经济社会发展进入新的常态，农业农村经济发展面临严峻的挑战。综合现阶段我市农业农村经济发展的基础、条件及制约因素，要全面完成十三五规划确定的目标和任务，必须综合施策，采取有力的应对措施，着力提升“三大能力”、推进“四大创新”、完善“七大体系”。

第一节  提升“三大能力”

一、提升农业综合生产能力。整合千亿斤粮食产能、高产示范创建、石漠化治理、土地整治、农业综合开发高标准农田建设、小型农田水利工程等项目，突出抓好农业基础设施建设，依靠科技，鼓励和支持优势产区集中发展大宗农产品、特色农产品，推进优势产品向优势区域集中，努力把粮食、水果、蔬菜、畜禽培育成为超百亿元强优农业产业。

大力发展农田水利设施和节水灌溉，加强大中型灌区续建配套与节水改造，加快实施沃土工程、旱作节水农业示范工程，改善耕地质量，防止水土流失，全面提升农业综合生产能力。

高起点规划、高标准建设、高水平管理，建设一批要素集中、产业集聚、技术集成、经营集约的现代特色农业（核心）示范区，发挥示范辐射效应，加速形成特色鲜明、布局合理、结构优化、稳产高产的农业产业发展新格局。

二、提升农业可持续发展能力。开展农产品产地环境质量监测、安全状况普查和土壤重金属污染防治。

大力发展节约型农业、生态循环农业，推进农业废弃物能源化、资源化利用；加强农业面源污染监测和治理，组织实施化肥、农药减施替代工程，推广精准化施肥、施药等环境友好型农业生产技术。

示范推广“猪-沼-果（菜）”、“稻-灯-鱼-菇”等生态循环农业模式，推广“减量化、再利用、再循环”高效生态循环农业技术，发展循环农业经济。

加强草山草坡的保护和开发，实施草场植被恢复工程，开展林下规模畜禽养殖示范，促进草山草坡生态的修复和保护。

三、提升农业功能拓展能力。创新休闲农业发展机制，完善标准、优化环境、规范引导，逐步使休闲农业由单一休闲服务向农业生产、农产品加工、现代服务业一体化延伸。

加大乡土民俗文化收集、整理、挖掘和传承力度，按照传承与创新相结合的理念，就地取材挖掘田园文化，寻幽探微发扬山水文化，追根溯源传承建筑文化，去伪存真浓缩民俗文化，促进乡土文化创意产业发展。

加快建设休闲农业公共服务平台，形成集信息服务、管理咨询、营销推介、虚拟展示为一体的现代信息支撑体系，为休闲农业发展营造良好氛围。

积极开展以休闲农业与乡村旅游示范县（示范点）创建、最有魅力的休闲乡村推介、休闲农业星级评定，打造一批有影响的休闲农业知名品牌，引领休闲消费热点的形成，提高休闲农业发展水平。

第二节  推进“四大创新”

一、推进体制机制创新。全面深化农村改革，稳步推进农村基本经营制度改革。完善农村土地承包政策，稳妥推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能，允许以承包经营权入股参与农业开发。

坚持“依法、自愿、有偿”的原则，引导农村土地承包经营权有序流转。建立县级土地流转服务市场和乡镇土地流转服务中心，通过完善服务中心信息发布、流转管理、合同鉴证等服务功能，推行代耕代种、转包、入股等土地流转模式，引导农户承包土地向龙头企业、专业大户、家庭农场、农业合作社流转，实施农产品规模化、集约化、专业化、标准化生产。

创新家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等农业经营方式。鼓励和引导各类组织、企业和个人组建农业社会化专业服务公司，鼓励发展农资连锁、种苗供应、农机作业、病虫害统防统治、集中育秧等经营性服务。

大力发展壮大龙头企业，鼓励和引导农业龙头企业与农民合作社、农户形成产权联合、产销合作等紧密型利益联结机制。支持龙头企业整合资源，通过兼并、重组、收购、控股等方式，打造一批年产值超10亿元、50亿元的行业领军企业。

积极培育农村集体经营主体。鼓励有一定经营性资产的村集体开展农村集体产权制度改革试点，将各类经营性和资源性资产折股量化到村集体组织成员。鼓励采用入股方式，参股农民合作社或建立农村社区股份经济合作社，实现农村集体资产保值增值，增加农民财产性收入。

健全城乡发展一体化体制机制，推进城乡基本公共服务均等化，加快编制村庄规划，改善村庄人居环境。制定传统村落保护发展规划，抓紧把有历史文化等价值的传统村落和民居列入保护名录，切实加大投入和保护力度。完善乡村生态、交通、信息、教育、卫生、养老等城乡一体化的改革，扩大小城镇对农村基本公共服务供给的有效覆盖，统筹推进农村基层公共服务资源有效整合和设施共建共享。探索不同情况下村民自治的有效实现形式，有条件的地方稳步推进农村社区化管理服务，逐步消除二元社会结构。加强农村基层党的建设，健全基层民主制度，创新基层管理服务，推进城乡统筹健康发展。

二、推进农业科技创新。建立健全政府引导、市场导向、研发应用、产权保护相结合的农业科技创新发展体系，引导金融信贷、风险投资等进入农业科技创新领域，全面提高科技贡献率。

加快桂林国家现代农业科技示范园建设，支持现代农业产业技术体系和现代农业产业科技示范县建设。

充分利用桂林众多科研院所、高校的科研优势，加强院所、院校在动植物育种、疫病防控、农业机械化、农田节水、科学施肥、质量安全、农产品加工储藏等重点领域、关键技术开展联合攻关，推进农业产业提质升级。

加大农业科技创新平台建设，采取技术入股、交流培训、共建实验室等机制和形式，支持科研机构与企业联合研发。广泛开展农业科普活动，创新科普形式，提高科普实效。

创新农业科技转化机制，引导产学研合作，加大种子工程、畜禽水产良种工程、科技入户工程、测土配方施肥、保护性耕作等重大工程项目试验示范和推广。加快培育扶持育繁推一体化企业发展。

积极培育智慧农业，利用移动互联网快速发展的契机，大力推进互联网+农业的建设进程，建立新型农业商业模式，培育新的农业增长点。

大力引进现代农业技术和现代农业装备，建立互赢合作机制，促进现代农业技术和现代农业装备落户桂林，把生物技术、遥感技术、气象技术等运用于农业。

引进文化创意人才和技术，建设创意农业产业示范基地，大力发展创意农业。

三、推进金融服务创新。推进农村金融改革。鼓励和支持各类金融组织在农村设立分支机构和服务网点，加大对农业农村经济发展的信贷支持。

支持农业发展银行开展农业开发和农村基础设施建设中长期贷款业务。支持农村信用社实施分类改革后保持支农主力地位不变。加大金融尤其是政策性金融优先支持适度规模经营，优先支持粮食生产，优先支持农产品精深加工。

发展村镇银行等农村新型金融机构，倾斜支持种养大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体。支持由社会资本发起设立服务“三农”的县域中小型银行和金融租赁公司。支持具备条件的小额贷款公司改制为村镇银行。

培育发展农村合作金融组织。坚持社员制、封闭性原则，在不对外吸储放贷、不支付固定回报的前提下，推动社区性农村资金互助组织发展。

完善农业保险保障机制。充分发挥市场和政府两个作用，完善农业保险制度框架，健全农业保险基层服务体系，推进产品创新，鼓励发展多元化农业保障机构。

四、推进财政支农创新。建立健全“三农”投入稳定增长的长效机制，加大涉农资金的整合力度，发挥财政投入对结构性改革的引导作用，撬动更多社会资金投入农业农村。

按照稳定存量、增加总量、完善方法、逐步调整的要求，积极开展改进农业补贴办法的试点试验。

按照总量依法增加、比例稳步提高的要求，从预算编制环节入手，加大财政支农资金投入强度；以重点产业、重点区域、重大项目为平台，对涉农资金进行归并整合，确保用于农业农村的总量、增量均有提高。

拓宽“三农”投入渠道，通过贴息、奖励、风险补偿、税费减免等措施，带动金融和社会资金更多投向农业和农村。

第三节  完善“七大体系”

一、完善农技推广和农民培训体系。稳定农业公共服务机构，健全经费保障、绩效考核激励机制，继续推进落实“县乡共管、以县为主”政策，完善提升基层农技推广条件能力建设。

加强农技推广队伍建设，解决目前普遍存在的农技人员编制少、年龄老化等问题，保障农技推广干部队伍的人员数量和质量。

以提高科技素质、职业技能、经营能力为核心，深入开展新型职业农民培育工程，培养认定一批职业农民，造就一批种养能手、农业机械能手和科技带头人，不断提高农民科技水平。

二、完善农产品流通体系。支持优势区域实施农产品批发市场升级改造工程，提升市场产品集散能力。加快完善与主要农产品生产规模相适应的产地检测、产地处理、冷链物流、批发市场等流通设施。

大力培育农产品市场经营主体，扶持壮大各类农产品营销龙头企业；鼓励农民创办运销组织，进一步壮大农产品经纪人队伍。

抓住桂林进入高铁时代的机遇，大力发展订单农业、网上销售、直销配送等新型营销模式，完善和落实好鲜活农产品运输绿色通道有关政策。

加快实施农业走出去战略，合理利用国际国内两个市场，培育具有市场竞争力的农业贸易大型企业。支持到境外特别是与周边国家和地区开展互利共赢的农业生产和进出口合作，建立稳定可靠的贸易关系。

三、完善农业信息服务体系。建立农作物地籍信息管理系统。创建基于云计算技术，集遥感信息、物联网信息、农田土地信息、地籍信息、气象监测、气象服务以及农作物种植情况的综合管理系统。

建立农产品产销价格监控预警系统。建立农产品产销价格监测点，对大宗鲜活农产品生产、收购价格、流向等信息进行收集、监测及深度对比分析，及时预判、把握大宗鲜活农产品产销形势，及时预警农产品市场异动，实现农产品信息与全国大市场的有效对接。

四、完善农产品质量安全体系。建立健全各级农产品质量安全监管、检测和执法机构，加强机构条件建设，抓好农产品质量安全监管综合执法。

落实农产品质量安全生产责任、监管责任主体，大力开展农产品质量安全监管示范创建活动。严格农业投入品监管，逐步建立和完善统一回收处理农膜及农药、化肥等废弃包装物制度。

落实属地管理政策，重点把好农产品和食品质量安全基础关、源头关、监管关，推行农产品产地准出、市场准入、质量追溯、召回退出等监管制度。

建立农产品质量安全监管系统。采用二维码技术对农产品的生产、加工、运输、包装及销售等信息进行编码及管理，实现农产品的电子档案管理，对农产品质量安全进行跟踪和追溯，动态掌握农产品质量信息。

五、完善新型农业经营体系。扶持发展新型农业经营主体，在建设用地指标中单列一定比例专门用于新型农业经营主体建设配套辅助设施。

鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作社。加大合作社示范创建力度，引导发展农民专业合作社联合社。加大财政和贷款贴息扶持力度，允许财政项目资金直接投向符合条件的合作社，允许财政补贴形成的资产转交合作社持有和管护。

加大扶持农业龙头企业，鼓励发展混合所有制农业产业化龙头企业，加大支持“公司+合作社+基地”产业化经营，大力培育一批亿元、10亿元、50亿元、100亿元农业大型企业。

制定家庭农场认定标准，开展家庭农场登记，支持引导农户联合成立合作农场。

六、完善动植物病虫害防控体系。强化农业公共植保职能，完善市级监控中心，县、乡监测站（点）。推进重大植物病虫害统防统治，组建一批县、乡植保防治机防队，提高对森林病虫害、农作物病虫害专业化统防统治能力。

加强重大动物疫病防控体系建设，建立健全重大动物疫病防控长效机制。建设市级动物疫病预防控制中心、动物产品质量安全监督检测中心、病害畜禽处置化制场，为防控动物疫病提供技术和物质支持。

七、完善农机服务体系。加大先进适用农机化技术和机具的开发应用，优化装备结构，加快推进粮食作物生产全程机械化，稳步发展经济作物和养殖业机械化。

加快制定适合我市地形特征的农机农艺相结合的生产技术标准，实现作物品种、栽培技术和机械装备的集成配套。

积极发展农机作业、维修、租赁等社会化服务，支持发展农机合作社等服务组织。

第六章  环境保护

实现农业农村经济持续、健康发展，必须严格落实土壤污染防治行动计划、“生态立市”发展战略和环境保护目标责任制，加强农业生态建设和环境保护，采取切实有效的工程措施、技术措施、法律措施，全面提高农业资源开发利用水平和生态环境保护能力，实现经济效益、社会效益、生态效益的有机统一。

第一节  工程措施

科学配置水土流失防治措施，实行工程措施、植物措施与封禁治理措施相结合, 以县为建设实施单位, 以小流域为单元，山、水、田、林、路统一规划, 综合治理。

加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县（区）要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。研究将严格管控类耕地纳入国家新一轮退耕还林还草实施范围，制定实施重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草计划。实行耕地轮作休耕制度试点。

加强污染农田修复与安全利用。严格控制和消除污染源，增施有机肥，添加土壤结构改良剂，提高土壤净化能力。通过控制土壤氧化还原状态，减轻重金属的危害，采用生物改良修复等方法，防治耕地重金属污染。根据土壤污染状况和农产品质量安全情况，制定实施受污染耕地安全利用方案。耕地集中的地区要结合本地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、替代种植等措施，加强对农民、农民合作社的技术指导和培训，强化农产品质量检测，确保农产品质量安全。

大力发展农田水利设施和节水灌溉，加强大中型灌区续建配套与节水改造，加快实施沃土工程、旱作节水农业示范工程，改善耕地质量，防止水土流失。加强灌溉水水质管理，开展灌溉水水质监测，确保灌溉用水符合农田灌溉水水质标准。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，及时调整种植结构。

实施农村清洁工程，加强环境友好型农业生产技术的推广，推进畜禽养殖规范化标准化和草食动物舍饲圈养，改进农村中露天积制厩肥的方法，减少随雨水流失和污染，改善农业和农村生态环境。

加强林地草地园地土壤环境管理。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。优先将重度污染的牧草地集中区域纳入禁牧休牧实施范围。加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。

完善森林保护管理体系，重点完善生态补偿机制，加强生态公益林保护，大力发展适宜的乡土珍贵树种，努力提高森林生态质量。

第二节  技术措施

大力推广“三避”技术、水肥一体化技术、集雨补灌技术、深翻深松、聚土垄作、营造植物篱、水稻湿润灌溉技术和推广抗旱保水剂，集成组装配套技术，开展节水技术示范推广。

组织实施化肥、农药减施替代工程，引导农民改变传统生产模式，倡导和推行农业清洁生产、农业废弃物（秸秆）综合利用等实用技术推广，指导农民科学合理使用农药、化肥、农膜，改善耕地性能，提高可持续生产能力。

实行“测、配、产、供、施”一体化，推进化肥使用向复合化、专用化、多元化方向发展。推广氮、磷、钾三要素的合理配方和中微量元素的合理配方，大幅度提高化肥利用率。

在土地整治、农业综合开发、高标准农田建设中，加大有机肥使用、调节土壤的酸碱度、客土改良、控制酸性肥料的使用、深翻改土加厚耕作层、平整土地、垄作深耕、种植绿肥、秸秆菌渣还田等技术，培肥地力和改良土壤。

全面推广“猪-沼-果（菜）”、“稻-灯-鱼-菇”等生态循环农业模式和“减量化、再利用、再循环”高效生态循环农业技术。

对规模养殖场强力推广粪污干湿分离、固液分离技术，普及沼气建设，规范建设农田废弃物堆沤池、生态拦截沟、生活污水处理系统等清洁生产生活设施，从源头防控农业面源污染。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用，鼓励开展种养业有机结合、循环发展。鼓励支持畜禽粪便处理利用设施建设。

加大农药减量技术示范和推广，探索机械除草和动物除草替代农药，捕食害虫或寄生生物代替杀虫剂，防虫网、诱虫灯防治病虫害方法，研究解决除草剂、杀虫剂等农药残留技术。

加强对辖区内所有小（2）型及以上水库水体监督管理，对在水库管理和保护范围内新建、扩建和改建的各类建设、生产项目，要严格履行有关审批、审核手续。

第三节  法律措施

利用我市获得地方立法授权的机遇，抓紧研究制定有关土壤污染防治、农业面源污染防治、外来入侵有害生物防控等方面的地方性法规，运用法治思维和法治方式推进农业可持续发展。

结合推进“生态文明”建设和《土壤污染防治行动计划》实施，提升农业资源环境承载能力要求，划定耕地、水资源、生态环境等农业基础性资源的利用警戒线。实行最严厉的耕地保护制度。

提升农田水域污染、水土保持、水源林保护等综合执法能力，强化农业综合执法，整顿规范农业投入品市场，严格规范可能影响农产品质量安全的高毒高残留农药、兽药、饲料和饲料添加剂、兽医器械的使用。

第七章  组织实施

本规划是指导我市“十三五”农业和农村经济发展的纲领性文件。科学实施好这一规划，有利于我市适应经济发展新常态，抢抓发展机遇，落实科学发展观，实现农业农村经济的科学发展、和谐发展、跨越发展；有利于优化农业区域布局，转变农业发展方式，促进农业农村经济又好又快发展，加速农业强市的建设步伐。

第一节  规划任务分解和考核

各涉农部门和单位要高度重视规划衔接与实施工作。要结合本行业职责将本规划所确定的指标、目标、任务、重大项目，分解下达到各县（区）；要加强年度计划执行情况的运行分析和预测；要完善绩效评价考核体系，强化考核。

第二节  推进重大项目实施

把重大项目建设作为实施规划的重要抓手。要认真研究国家、自治区出台的各项支农惠农富农政策，多渠道争取上级项目资金支持；要加强项目前期工作，加大招商引资力度；要完善项目推进机制，强化全程跟踪协调服务，加快项目开竣工，为规划目标任务的完成提供项目支撑。

第三节  规划评估和调整

要强化规划意识，牢固树立规划的权威性和严肃性，以规划指导各项工作，保持规划的系统性和连续性。要加大规划的宣传力度，使规划成为部门、行业乃至全市上下的共同行动；要加强对规划实施情况监测和评估，按时向市政府和规划主管部门提交年度实施情况和中期评估报告。需对本规划修订时，要报市政府和规划主管部门批准。

附件1：

桂林市农业发展空间布局图

桂林南部高效农业发展区

桂林东部农业发展区

桂林西部山区农业发展区

桂林北部循环农业发展区

桂林城郊生态

农业发展区

目标数据由农业局根据总体目标测算提出。

目标数据由林业局根据总体目标测算提出。

目标数据由水产畜牧局根据总体目标测算提出。

目标数据由水利局根据总体目标测算提出。

目标数据由农机局根据总体目标测算提出。

目标数据由新农办根据总体目标测算提出。

《广西农业和农村经济发展“十三五”规划》提出全区农林牧渔业增加值年均增幅2.6%，《桂林市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出全市农林牧渔业增加值到2020年突破413亿，测算设定“十三五”农林牧渔业增加值年均增幅4%。

《桂林市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》提出 “十三五”农村居民可支配收入增幅10%。

2015年市级以上龙头企业179家，农业专业合作组织达到3089个以上，结合《桂林市人民政府关于印发大力培育新型农业经营主体和服务主体的实施意见》（市政[2016]13号），设定市级以上龙头企业达到230家，农业专业合作组织达到3500个以上。